## Vorlage
Kommunikationsplan im Change Management · Vorlage von fk-sd.de (Juliane Winterscheid, Fabian Kramer)
Woche (relativ zum Start) | Zielgruppe | Ziel (ADKAR) | Botschaft | Absender | Kanal | Verantwortlich | Rückkanal | Erledigt

## Beispiel CRM
Beispiel: Kommunikationsplan für eine CRM-Einführung
Woche (relativ zum Start) | Zielgruppe | Ziel (ADKAR) | Botschaft | Absender | Kanal | Verantwortlich | Rückkanal | Erledigt
-12 | Alle im Vertrieb | Bewusstsein | Warum wir ein gemeinsames CRM einführen und was sonst passiert | Geschäftsführung | Townhall | Change-Managerin | Fragen im Townhall, Sammelpostfach
-11 | Führungskräfte Vertrieb | Bereitschaft | Ihre Rolle, Ihre Fragen, Ihre Botschaften fürs Team | Sponsor | Briefing | Change-Managerin | Briefing
-10 | Außendienst | Bewusstsein | Was sich bei Besuchsberichten und Prognosen ändert | Vertriebsleitung Region | Regionalmeeting | Change-Managerin | Key User der Region
-8 | Betriebsrat | Bewusstsein | Welche Auswertungen das System erlaubt und welche nicht | Sponsor | Gespräch | Projektleitung | Gespräch
-4 | Innendienst | Wissen | Neuer Ablauf für Angebote, Termine der Schulung | Projektteam | Mail und Intranet | Projektleitung | Key User
-2 | Alle Betroffenen | Wissen | Was am Starttag passiert, wen Sie fragen | Key User | Teammeeting | Change-Managerin | Key User
+2 | Alle Betroffenen | Verankerung | Erste Erfolge, häufigste Fragen, was wir verbessern | Vertriebsleitung | Teammeeting und Mail | Change-Managerin | Sammelpostfach