## Vorlage
Stakeholder-Analyse · Vorlage von fk-sd.de (Juliane Winterscheid, Fabian Kramer)
Gruppe oder Person | Was ändert sich im Alltag? | Betroffenheit (1 bis 3) | Einfluss (1 bis 3) | Haltung heute | ADKAR-Stufe | Maßnahme | Verantwortlich | Termin

## Beispiel CRM
Beispiel: Stakeholder-Analyse für eine CRM-Einführung
Gruppe oder Person | Was ändert sich im Alltag? | Betroffenheit (1 bis 3) | Einfluss (1 bis 3) | Haltung heute | ADKAR-Stufe | Maßnahme | Verantwortlich | Termin
Vertriebsleitung | Prognosen kommen aus dem CRM statt aus Tabellen | 2 | 3 | unterstützend | Verankerung | Als Sponsor sichtbar machen, Prognose im Monatsbericht aus dem System | Projektleitung
Außendienst | Besuchsberichte und Chancen im CRM statt in der eigenen Tabelle | 3 | 2 | skeptisch | Bewusstsein | Nutzen im eigenen Alltag zeigen, Key User je Region | Vertriebsleitung
Innendienst | Angebote im System statt in Word | 3 | 1 | offen | Wissen | Schulung am echten Fall, frühe Tests | Change-Managerin
Betriebsrat | Neue Auswertungsmöglichkeiten im System | 1 | 3 | unbekannt | Bewusstsein | Gespräch im ersten Monat, Auswertungen offenlegen | Sponsor
IT-Betrieb | Betrieb und Support des neuen Systems | 2 | 2 | unterstützend | Fähigkeit | Betriebsübergabe planen | IT-Leitung
Controlling | Neue Berichte aus dem CRM | 1 | 2 | neutral | Bewusstsein | Über neue Berichte informieren | Projektleitung